## Sheet1
项目工作计划表
部门：SCOPA项目部 负责人：### 计划时间：2017年8月21日-2017年9月15日
序号 | 工作内容 | 项目属性 | 项目细分 | 时间进度 | [28 empty] | 负责人 | 备注
|  |  |  | 第一周 | [6 empty] | 第二周 | [6 empty] | 第三周 | [6 empty] | 第四周 | [8 empty] | 重要程度 | 紧急程度
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | 重大事件预警防范平台 | D | 1.1 整体设计(包括数据库表和大数据接口结构) | [29 empty] | 杨秋祥 | A | A | bar: 第一周 1
|  | D | 1.2 异动数据信息相关接口 | [29 empty] | 杨秋祥 | A | A | bar: 第一周 1
|  | D | 1.3 预警数据相关接口 | [29 empty] | 董穗婷 | A | A | bar: 第一周 1
|  | D | 1.5 群体积分集成 | [29 empty] | ### | A | A | bar: 第一周 1 to 第一周 2
|  | D | 1.6 多维查询相关接口，需改造 | [29 empty] | 杨秋祥 | A | A | bar: 第一周 1 to 第一周 2
|  | D | 1.7 预警平台前端UI开发 | [29 empty] | 张雨 | A | A | bar: 第一周 1 to 第一周 2
|  | D | 1.8 情报线索管理 | [29 empty] | 董穗婷、盛顺焱 | bar: 第一周 1 to 第一周 2
1A | 可以人群研判 | D | 可疑人群研判 | [29 empty] | 董穗婷、张雨 | bar: 第一周 1 to 第一周 2
2 | 专项分析工具配置 | D | 2.1 整体设计(包括数据库表和大数据接口结构) | [29 empty] | 杨秋祥 | A | A | bar: 第一周 3
|  | D | 2.2 专项分析分类 | [29 empty] | ### | A | A | bar: 第一周 3
|  | D | 2.3 专项分析规则接口开发 | [29 empty] | ### | A | A | bar: 第一周 3
|  | D | 2.4 专项分析结果展现相关接口开发 | bar: 第一周 3
|  | D | 2.5 统计分析相关接口开发 | bar: 第一周 3
|  | D | 2.6 专项分析工具前端UI开发 | [29 empty] | 张磊 | bar: 第一周 3
2.7 群体研判相关接口 | bar: 第一周 3
3 | 情况摸排 | D | 情况比对前端页面 | [29 empty] | 张雨、盛顺焱 | A | A | bar: 第一周 3 to 第一周 6; 第二周 8 to 第二周 9
|  | D | 任务列表页面，及详细信息 | [29 empty] | 张雨、盛顺焱 | bar: 第二周 10 to 第二周 13
|  | D | 获取资源名称接口 | [29 empty] | 张冉 | bar: 第一周 2
|  | D | 数据上传（调用大数据接口保存，返回批次信息） | [29 empty] | 张冉,马云飞 | bar: 第一周 2 to 第一周 3
|  | D | 数据统计接口 | [29 empty] | 张冉,马云飞 | bar: 第一周 4
|  | D | 数据列表接口 | [29 empty] | 张冉,马云飞 | bar: 第一周 4
|  | D | 开始摸排（执行摸排接口定时任务） | [29 empty] | 张冉,马云飞 | bar: 第一周 5 to 第一周 6
|  | D | 任务列表接口 | [29 empty] | 张磊 | bar: 第二周 8
|  | D | 删除接口 | [29 empty] | 张磊 | bar: 第二周 8
|  | D | 执行一次 | [29 empty] | 张磊 | bar: 第二周 9
|  | D | 比对结果 | [29 empty] | 张冉，马云飞 | bar: 第二周 8 to 第二周 9
|  | D | 任务修改 | [29 empty] | 张冉、马云飞 | A | A | bar: 第二周 10 to 第二周 11
|  | D | 任务查看 | [29 empty] | 张冉 | A | A | bar: 第二周 12
4 | 背景审查改造 | D | 4.1 背景审查比对标签丰富 | [29 empty] | 田浩男 | A | A | bar: 第一周 4 to 第二周 10
|  | D | 4.2 前端UI改造、业务逻辑改造 | [29 empty] | 董穗婷 | A | A | bar: 第二周 11 to 第三周 17
5 | 重点场所管控平台 | D | 5.1 对接专题库预警信息 | [29 empty] | 赵辉 | bar: 第二周 11 to 第三周 17
|  | D | 5.2 前端UI改造 | [29 empty] | 张磊 | bar: 第二周 11 to 第三周 17
|  | D | 5.3 功能测试完善 | [29 empty] | 张丹丹、于一强 | bar: 第二周 11 to 第三周 17
6 | 数据治理 | D | 6.1 丰富关系、事件拓展关系 | [29 empty] | 张博文 | bar: 第二周 11 to 第三周 17
|  | D | 6.2 解决比对碰撞速度慢的问题 | [29 empty] | 张博文 | bar: 第二周 11 to 第三周 17
7 | 已建平台运维工作 | D | 7.1 多元布控优化测试 | [29 empty] | 赵辉、张丹丹 | A | A | bar: 第三周 18 to 第三周 19
|  | D | 7.2 重点人员动态管控优化测试 | [29 empty] | 赵辉、张丹丹 | A | A | bar: 第三周 18 to 第三周 19
|  | D | 7.3 重点车辆动态管控优化测试 | [29 empty] | 赵辉、张丹丹 | A | A | bar: 第三周 20 to 第四周 24
8 | 人车核查 | D | 8.1 人车核查bug修正 | [29 empty] | 张磊 | bar: 第一周 3 to 第一周 5; 第三周 20 to 第四周 24
|  | D | 8.2 车辆信息核查接口增加车主信息获取redis | [29 empty] | 张磊 | bar: 第一周 1; 第三周 20 to 第四周 24
|  | D | 8.3 闸机数据接入对比、展示、统计 | [29 empty] | 张磊、田浩男 | bar: 第一周 2 to 第一周 4; 第三周 20 to 第四周 24
|  | D | 8.4 LTE数据接入对比、展示、统计 | [29 empty] | 张磊、田浩男 | bar: 第一周 1 to 第一周 2; 第三周 20 to 第四周 24
9 | 服务集部署优化 | D | 9.1 服务集部署及测试 | [29 empty] | 赵辉 | bar: 第三周 20 to 第四周 24
10 | 产品环境升级 | D | 10.1 MDP环境升级 | [29 empty] | 贺其 | bar: 第三周 20 to 第四周 24
|  | D | 10.2 测试及bug修改 | [29 empty] | ### | A | A | bar: 第四周 25 to 第四周 29
1.“项目属性”中填写A、B、C、D代码，其中A表示“新增项目”，B表示“持续项目”，C表示“拖延项目”，D表示“常规工作”；2.“紧急程度”中填写A、B、C代码，其中A表示“非常紧急”，B表示“紧急”，C表示“不太紧急”；3“重要程度” 中填写A、B、C代码，其中A表示“非常重要”，B表示“重要”，C表示“不太重要”；